## Sheet2
Дата | Наименование работы
21.07.2025 пн | Начало работы. Проблема с питанием платы (7,5V вместо 5V)
22.07.2025 вт | Проблема с питанием платы (5V вместо 3,3V)
23.07.2025 ср | Вечером получил плату
(С питанием так и не разобрались питание 3,3V подключили от внешнего БП)
Создан проект Начал I2C EEPROM
24.07.2025 чт | От внешнего кварцевого генератора на плате STM не запускается - запустил от внутреннего
EEPROM работает со сбоями – опять проблемы с питанием (2,5V вместо 5V)
Запустил UART EEPROM ( На плате перепутаны RX TX )
Начал писать код для доступа к 2790
25.07.2025 пт | MP2790 доступ к регистрам получен MP42790 доступа нет
28.07.2025 пн | Шаблон проекта STM32G431 (Узел заряда – сам узел не готов – нет микросхемы)
29.07.2025 вт | Запустил чтение регистров MP42790 - нестандартный протокол I2C
Ошибка в даташите - не тот адрес устройства
30.07.2025 ср | MP42790 написан код для CRC. Запущена запись регистров
При чтении частые ошибки - похоже на аппаратные проблемы (нужно менять подтяжку шины)
31.07.2025 чт | Начата работа по инициализации MP2790 - ключи зарядный и разрядный не работают
Не удается подобрать последовательность инициализации регитров для открытия ключей
01.08.2025 пт | Написание команд для работы с MP42790
02.08.2025 сб | Инициализация MP2790 - ключи зарядный и разрядный не работают
04.08.2025 пн | Инициализация MP2790 - ключи зарядный и разрядный не работают
05.08.2025 вт | Инициализация MP2790 - работает 1 ключ Память FLASH - 100% занята
06.08.2025 ср чт | Попытка подключить фирменный софт для MP2790n через переходник USB – I2C – неудаччно
Чтобы захватить весь протокол инициализации нужна фирменная
плата разработки EVKT-MP2790-0000, MP2790 EVALUATION KIT – 41 400 руб
https://www.chipdip.ru/product0/8036870551
08.08.2025 пт | Инициализация MP2790 - запущены ключи зарядный и разрядный
Ключи запускаются без подключенной нагрузки с нагрузкой не запускаются
12.08.2025 пн | Ключи запускаются с нагрузкой
Написан код для измерения температуры напряжения и тока
Напряжение и температура OK ток не измеряется – схемотехническая ошибка
12.08.2025 вт | Шаблон проекта для STM32G031 (с увеличенной памятью) – STM 2 раза прошился и умер
После доработки платы для измерения тока все перестало работать (ключи не работают)
13.08.2025 ср | Нет платы для работы
Плата 1 – не работает после переделки
Плата 2 – изначально глючила
Плата 3 – заменили STM32G031 – опять не прошивается (возможно из за кварца)
Выбило 2 TVS диода из за этого не прошивался STM32
STM32G031 (с большей памятью) запущен оба ключа работают некорректные измерения U I T
14.08.2025 чт | Нет чтения и записи MT42790 (3 плата) - заново проверяю всю времянку (пока на паузу)
Начал проект STM32G431СBT6 Узел заряда STM32G431CB инициализирован прошивается
Управление GPIO сделано EEPROM работает USART 2 3 не работает начинаю MP2650
15.08.2025 пт | MP2650 доступ через I2c начало
Доступ к регистрам получен написаны необходимые функции
18.08.2025 пн | MP2650 не выдает напряжение на выход - перепробованы все варианты конфига
Нужно подключать батарею
Нет платы для работы (с 12 часов)
19.08.2025 вт | Нет платы для работы (нет разьема для подключения АБ)
20.08.2025 ср | Нет платы для работы Не работает UART – ошибка в схеме сделана доработка
Нашел ошибку в сделанной доработке
21.08.2025 чт | Нет платы для работы