## Sheet2
21.07.2025 пн | Начало работы. Проблема с питанием платы (7,5V вместо 5V)
22.07.2025 вт | Проблема с питанием платы (5V вместо 3,3V)
23.07.2025 ср | Получил плату (питание 3,3V подключили от внешнего БП)
Создан проект Начал I2C EEPROM
EEPROM работает со сбоями – опять проблемы с питанием (2,5V вместо 5V)
24.07.2025 чт | Запустил UART EEPROM ( На плате перепутаны RX TX )
Начал писать код для доступа к 2790
25.07.2025 пт | MP2790 доступ к регистрам получен MP42790 доступа нет
28.07.2025 пн | Шаблон проекта STM32G431 (Узел заряда – сам узел не готов – нет микросхемы)
29.07.2025 вт | Запустил чтение регистров MP42790 - нестандартный протокол I2C
Ошибка в даташите - не тот адрес устройства
30.07.2025 ср | MP42790 CRC запущена запись регистров
При чтении частые ошибки - похоже на аппаратные проблемы
31.07.2025 чт | Начата работа по инициализации MP2790 - ключи зарядный и разрядный не работают
Не удается подобрать последовательность инициализации регитров для открытия ключей
01.08.2025 пт | Написание команд для MP42790
02.08.2025 сб | Инициализация MP2790 - ключи зарядный и разрядный не работают
04.08.2025 пн | Инициализация MP2790 - ключи зарядный и разрядный не работают
05.08.2025 вт | Инициализация MP2790 - работает 1 ключ Память FLASH - 100% занята
Пробовал подключить фирменный софт через переходник USB – I2C – неудаччно
Чтобы захватить весь протокол инициализации нужна плата разработки DevKit – 40тыс руб
08.08.2025 пт | Инициализация MP2790 - запущены ключи зарядный и разрядный
Ключи запускаются без подключенной нагрузки с нагрузкой не запускаются
12.08.2025 пн | Ключи запускаются с нагрузкой
Написан код для измерения температуры напряжения и тока
Напряжение и температура OK ток не измеряется – схемотехническая ошибка
12.08.2025 вт | Шаблон проекта для STM32G031 (с увеличенной памятью) – STM 2 раза прошился и умер
После доработки платы для измерения тока все перестало работать (ключи не работают)
12.08.2025 ср